ChemSource AI

ИИ-ассистент закупок химического сырья

Автоматизация сбора ценовых предложений и квалификации поставщиков

План реализации проекта

Направление: агро и биотех · Итоговый продукт: on-premise ИИ-ассистент с веб-интерфейсом

Дата: 02.06.2026

# Содержание

# 1. Резюме проекта

Закупка химического сырья сегодня — трудоёмкий ручной процесс: специалист регистрирует запросы, ищет поставщиков и производителей, ведёт переписку с десятками контактов (преимущественно китайских) и вручную сводит ответы воедино. Ответы приходят в произвольном формате и часто без ключевых данных — цены, базиса поставки, спецификации (TDS) или сертификата анализа (CoA).

ChemSource AI — on-premise ИИ-ассистент для отдела закупок. По базовым параметрам продукта (CAS-номер, наименование, чистота, применение, ценовой ориентир) он проверяет вещество по CAS-номеру (PubChem; Echemi оставлен заглушкой в интерфейсе под будущую интеграцию), формирует стандартизированные RFQ, ведёт первичную переписку с поставщиками по email и WhatsApp, извлекает структурированные данные из ответов и сводит их в сопоставимую таблицу для финального решения специалиста по базисам CIP Moscow / FCA Shanghai / EXW.

Ожидаемый эффект (гипотеза, подлежит подтверждению на baseline заказчика): сокращение времени первичного сорсинга, стандартизация запросов, единая сопоставимая картина по условиям поставки и снижение доли ручной рутины специалиста. Конкретные целевые значения и способ их замера приведены в разделе 2.

Важно: эффект «с 7–10 до 1–3 дней» — это гипотеза. До старта необходимо зафиксировать текущие показатели (baseline): сколько времени и контактов занимает один сорсинг сейчас, какова доля неполных ответов. Без baseline ROI недоказуем перед заказчиком.

# 2. Цели и измеримые результаты

Целевые значения разделены на этап MVP/демо и продакшен-пилот. Колонка «Как измеряем» делает метрики проверяемыми, а не декларативными.

| Цель | Метрика | MVP | Продакшен | Как измеряем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ускорить сорсинг | Время от запроса до сводной таблицы | — | ≤ 3 дней | Тайм-штампы в БД, сравнение с baseline |
| Стандартизировать RFQ | Доля RFQ по единому шаблону | 100% | 100% | Авто-проверка формата при генерации |
| Авто-извлечение данных | Доля котировок без ручного ввода | ≥ 70% | ≥ 85% | Сверка с golden-датасетом размеченных писем |
| Полнота котировок | Карточки с ценой, базисом, MOQ, спецификацией | ≥ 80% | ≥ 90% | Флаг полноты в модели данных |
| Корректная эскалация | Нестандартные кейсы → специалисту | 100% | 100% | Лог эскалаций vs ручной аудит выборки |
| Качество извлечения | Точность полей цена/базис/MOQ | ≥ 90% | ≥ 95% | Precision/Recall на golden-датасете |
| Безопасность данных | Данные в контуре заказчика | on-prem | on-prem | Аудит исходящего трафика (см. риск WhatsApp) |

# 3. Объём работ и границы MVP

Десять функций ТЗ с приоритетом и охватом. MVP-охват функций 2–4 ограничен демо: в прототипе они работают на кэшированных/синтетических данных, боевые подключения выполняются на этапе интеграций (см. раздел 8).

| № | Функция | Приоритет | В MVP (демо) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приём входных данных (CAS, наименование, чистота, применение, история цен) | Must | Да |
| 2 | Верификация вещества по CAS и генерация RFQ (CIP/FCA/EXW) | Must | Да: проверка CAS через PubChem; генерация RFQ — да; Echemi — заглушка в UI |
| 3 | Поиск поставщиков в открытых источниках | Must | Демо (имитация) |
| 4 | Авто-рассылка RFQ (Email / WhatsApp) с запросом цены, CoA, TDS | Must | Демо (имитация отправки) |
| 5 | Извлечение данных из ответов + авто-дозапрос при неполноте | Must | Да (на тестовом корпусе) |
| 6 | Сводная таблица по поставщикам | Must | Да |
| 7 | Контроль полноты ключевых параметров | Must | Да |
| 8 | История коммуникаций (карточка менеджера) | Should | Да |
| 9 | Эскалация на специалиста | Must | Да |
| 10 | Шаблоны ответов и ведение статусов запросов | Should | Да |

Вне MVP / следующие этапы: официальная интеграция Echemi (при партнёрстве), боевые подключения почты и WhatsApp, дообучение моделей на истории закупок, ролевая модель и аудит, интеграция с ERP/1С, мультиязычная нормализация ответов, мобильный клиент.

# 4. Архитектура решения (on-premise)

Система разворачивается полностью в контуре заказчика (Docker Compose / Kubernetes). Внешние обращения — только к разрешённым каналам через контролируемый исходящий шлюз с белым списком доменов и журналированием.

| Слой | Назначение |
| --- | --- |
| Веб-интерфейс (SPA) | Рабочее место специалиста: запросы, сводные таблицы, карточки менеджеров, очередь эскалаций, шаблоны, статусы |
| Backend / API | Бизнес-логика, оркестрация ИИ-конвейера, статусы запросов, RBAC, выдача экспортов |
| ИИ-оркестратор (агент) | Верификация CAS, генерация RFQ, извлечение данных, контроль полноты, авто-дозапрос, правила эскалации |
| Сервис извлечения / LLM | Локальная LLM + structured output (JSON-схема); OCR сканов CoA/TDS; перевод (ZH/EN→RU); оценка уверенности |
| Коннекторы | Верификация CAS (PubChem), Email (IMAP/SMTP), WhatsApp Cloud API, веб-сорсинг; Echemi — заглушка под будущую интеграцию; всё за абстракцией с fallback |
| Хранилища | PostgreSQL + pgvector (заявки, котировки, контакты, индекс), объектное хранилище вложений (CoA/TDS), кэш |
| Очередь задач | Асинхронная обработка рассылок, парсинга, дозапросов; идемпотентность и дедупликация входящих писем |
| Наблюдаемость / Eval | Метрики качества извлечения на golden-датасете, логи, алерты, дашборд KPI пилота |

## ИИ-конвейер обработки запроса

- Верификация: проверка вещества по CAS через PubChem PUG REST (наименование, синонимы, формула, молекулярная масса). Echemi — заглушка в UI под будущую интеграцию.

- Генерация RFQ: сборка стандартизированного запроса под выбранные базисы и обязательный перечень документов (CoA, TDS).

- Сорсинг: мониторинг открытых источников — сайты компаний, новости об инвестпроектах, экспортные лицензии, ТЭО, экологические разрешения.

- Рассылка: отправка RFQ по выбранным каналам, тред-трекинг и фиксация статусов.

- Извлечение: парсинг входящих в структуру (вещество, CAS, контакт, цена, базис, MOQ, грейд, оплата, документы) с оценкой уверенности по каждому полю.

- Контроль полноты + дозапрос: при нехватке данных или низкой уверенности — авто-дозапрос по шаблону либо передача оператору.

- Сводка и эскалация: формирование сравнительной таблицы; нестандартные кейсы — специалисту.

# 5. Ключевые технические решения по ML и парсингу

Метрика «≥85% автоизвлечения» достижима только при явной методике. Предлагается гибрид правил и LLM с человеком в петле.

Рекомендуемая линейка: Qwen3 (Alibaba Cloud, Apache 2.0). Выбор обоснован тремя факторами: лучшая поддержка китайского языка (поставщики — преимущественно из КНР), разрешительная лицензия для on-prem и наиболее стабильный вызов функций (tool/function calling) для structured output. Подход двухуровневый — модель подбирается под доступное железо и заменяется по мере роста без переписывания кода.

- MVP (текущее железо). Qwen3-8B в квантизации Q4_K_M (формат GGUF) на NVIDIA RTX 4060 8 ГБ + 32 ГБ ОЗУ: ~7,2 ГБ VRAM, ~40 ток/с при контексте 16K, поддержка китайского и tool calling. Контекст держим в пределах 4–16K, чтобы KV-кэш помещался в 8 ГБ. На 8 ГБ-карте обязателен режим одного общего KV-кэша (--parallel 1), иначе параллельные запросы вызывают переполнение видеопамяти. Резервная модель меньшего размера (Qwen3-1.7B) подключается автоматически, если основная недоступна.

- LLM встроена в приложение (без сторонних программ). Инференс-движок — llama.cpp (бинарь llama-server), который поставляется внутри дистрибутива приложения вместе с GGUF-моделью. Бэкенд сам запускает его как дочерний процесс при старте, дожидается готовности локального порта и обращается к нему по HTTP на 127.0.0.1 через OpenAI-совместимый эндпоинт /v1/chat/completions. Пользователю не нужно ставить Ollama или любой внешний сервис. Бэкенд управляет жизненным циклом процесса (запуск, проверка готовности, корректная остановка, снятие «осиротевших» процессов, чтобы не утекала видеопамять). Ускорение на GPU — через Vulkan/CUDA-сборку llama.cpp. Подход уже отработан в действующем проекте команды.

- OCR на MVP — на CPU. Мультимодальная LLM в 8 ГБ не помещается рядом с основной моделью, поэтому распознавание сканов CoA/TDS — через CPU-движок (PaddleOCR с хорошим китайским или Tesseract); 32 ГБ ОЗУ для этого достаточно.

- Эмбеддинги — на CPU. bge-m3 (мультиязычные) считаются на CPU, чтобы не отнимать VRAM у LLM.

- Продакшен / масштабирование. При росте нагрузки и требований к качеству — переход на Qwen3-32B (dense) или Qwen3-30B-A3B (MoE) на GPU класса H100 80GB через vLLM, плюс Qwen2.5-VL для OCR. Вызов LLM идёт через OpenAI-совместимый API, поэтому смена модели — это изменение конфигурации, а не кода. Конкретные релизы фиксируются на этапе 0.

- Извлечение через structured output: LLM с жёсткой JSON-схемой котировки (function calling / constrained decoding), а не свободный текст. Это резко повышает парсимость ответа.

- Детерминированные валидаторы поверх LLM: CAS — по контрольной сумме, цены/валюты/единицы — regex и справочники, базисы (Incoterms) — по словарю. LLM не «угадывает» то, что можно проверить правилом.

- Оценка уверенности по каждому полю: при confidence ниже порога поле уходит на ручную проверку или в авто-дозапрос — так обеспечивается заявленная точность без слепого доверия модели.

- Golden-датасет: 100–300 размеченных реальных писем/сообщений на старте. Именно на нём измеряются 85% и точность — иначе метрики недоказуемы.

- OCR: CoA/TDS часто приходят сканами/фото — нужен OCR-слой (например, локальный движок) перед извлечением, иначе документы выпадают из конвейера.

- Мультиязычность: ответы на китайском/английском — слой нормализации и перевода до извлечения; термины и единицы приводятся к единому виду.

- RAG по истории закупок: ценовые ориентиры и прошлые условия подтягиваются из pgvector для контекста дозапроса и оценки адекватности цены.

- Дедупликация и threading входящих: один менеджер может отвечать несколькими письмами — нужна сшивка по треду и идемпотентность, чтобы не плодить дубли котировок.

- Локальная LLM на MVP работает на бытовом GPU (RTX 4060 8 ГБ) через встроенный llama-server (llama.cpp) — отдельный GPU класса H100 не требуется на старте. Заложить оценку пропускной способности; при росте числа писем — горизонтальный переход на более мощный GPU и vLLM с батчингом без правок ядра.

# 6. Технологический стек

Стек по ТЗ — на усмотрение команды. Предлагаемый вариант под on-premise и компетенции #backend, #ml, #UX/UI:

| Компонент | Технология (предложение) |
| --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript, Vite, компонентная UI-библиотека |
| Backend | Python (FastAPI) либо Node.js (NestJS) |
| ИИ / парсинг | MVP: Qwen3-8B (Q4_K_M, GGUF) через встроенный llama-server (llama.cpp, subprocess) на RTX 4060 8 ГБ; OCR — PaddleOCR/Tesseract на CPU; bge-m3 на CPU. Продакшен: Qwen3-32B/30B-A3B + Qwen2.5-VL через vLLM. structured output, RAG |
| База данных | PostgreSQL + pgvector |
| Очередь / воркеры | Redis / RabbitMQ + Celery (или эквивалент) |
| Email | IMAP/SMTP-коннектор (полностью в контуре) |
| WhatsApp | ТОЛЬКО Cloud API — On-Premises отключён Meta 23.10.2025; данные проходят через Meta (см. раздел 11) |
| Инфраструктура | Docker Compose / Kubernetes; GPU-узел для LLM; on-premise |
| Наблюдаемость | Метрики качества извлечения, логирование, алерты, дашборд KPI |

# 7. Модель данных (основные сущности)

- Запрос (RFQ): CAS, наименование, чистота, применение, объём, ценовой ориентир, базисы, каналы, статус.

- Поставщик: компания, город, тип (производитель/дистрибьютор), репутация, сертификаты (GMP/ISO).

- Менеджер (контакт): ФИО, email, WhatsApp, привязка к поставщику, предлагаемые вещества.

- Котировка: цена, валюта, базис, MOQ, грейд, оплата, срок, наличие CoA/TDS, флаг полноты, confidence по полям.

- Коммуникация: направление, канал, текст, вложения, тред, привязка к RFQ и менеджеру.

- Эскалация: причина (грейд/логистика/дефицит/кастом-синтез), статус, ответственный.

# 8. Этапы и сроки

Итерации по 2 недели. Добавлены зависимости и критерий готовности (DoD) каждого этапа. Оценка предполагает команду из 4–5 человек; при меньшей команде сроки растягиваются.

| Этап | Содержание | Срок | Критерий готовности (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Подготовка | Доступы (почта, WhatsApp), верификация CAS через PubChem (без ключа), сбор истории, шаблоны, правила эскалации, baseline-метрики, развёртывание Qwen3-8B на RTX 4060 | 1–2 нед | Согласованное ТЗ, доступы, baseline, локальная модель запущена |
| 1. MVP-прототип | Веб-интерфейс, пользовательский путь, имитация конвейера (готово — демо) | 1–2 нед | Кликабельный прототип принят заказчиком |
| 2. Ядро + БД | Backend, модель данных, генерация RFQ, сводная таблица, контроль полноты | 2–3 нед | RFQ генерируется, таблица с экспортом работает |
| 3. ИИ-парсинг | Локальная LLM, OCR, извлечение из писем, авто-дозапрос, golden-датасет | 2–3 нед | Автоизвлечение ≥70% на golden-датасете |
| 4. Интеграции | Email (IMAP/SMTP), WhatsApp Cloud API, веб-сорсинг, PubChem (CAS); Echemi — заглушка/ассист | 3–4 нед | Боевые каналы, end-to-end на реальном запросе |
| 5. Эскалация и история | Карточки менеджеров, правила эскалации, шаблоны и статусы | 1–2 нед | Полный цикл проходит без ручных обходов |
| 6. Пилот и приёмка | On-premise развёртывание, обучение, доработки по обратной связи | 2 нед | Пилот в эксплуатации, KPI замеряются |

Критический путь: боевые доступы (почта, WhatsApp) блокируют этап 4. Митигация — начинать ядро и парсинг на синтетике/кэше параллельно, не дожидаясь доступов; MVP-модель уже работает на имеющейся машине. Итого до пилота: ориентировочно 12–16 недель при полной команде и своевременных доступах.

# 9. Команда и роли

Состав включает QA и доменного эксперта по закупкам/китайскому рынку — без них качество извлечения и реалистичность сценариев непроверяемы. Безопасность закреплена за DevOps.

| Роль | Зона ответственности | Загрузка |
| --- | --- | --- |
| Product / аналитик | Требования, процессы закупок, правила эскалации, приёмка, baseline | Полная |
| UX/UI-дизайнер | Пользовательский путь, интерфейс рабочего места специалиста | Частичная |
| Backend-разработчик | API, модель данных, оркестрация, интеграции | Полная |
| ML-инженер | Парсинг, OCR, локальная LLM, golden-датасет, контроль качества | Полная |
| DevOps | On-premise развёртывание, GPU, безопасность, мониторинг | Частичная |
| QA-инженер | Тест-кейсы, регрессы, проверка метрик извлечения и эскалаций | Частичная |
| Доменный эксперт | Закупщик/китаист: разметка golden-датасета, проверка реалистичности сценариев | Частичная |

# 10. Риски и меры

| Риск | Мера |
| --- | --- |
| WhatsApp on-prem отключён (Meta, 23.10.2025) — Cloud API выводит данные за контур | Для WhatsApp-канала — отдельная оценка приватности с заказчиком; рассмотреть BSP-провайдера, минимизацию передаваемого контента или отказ от WhatsApp в пользу email для чувствительных данных |
| Echemi: нет публичного API; RFQ-маркет с ручной модерацией и кредитами — сквозная автоматизация невозможна | Верификация CAS перенесена на PubChem (бесплатный открытый API); Echemi остаётся заглушкой в UI; в перспективе — партнёрство/ассист-режим за абстракцией коннектора |
| Китайские поставщики чаще используют WeChat / Alibaba TM, а не email | Подтвердить реальные каналы на этапе 0; заложить приоритезацию каналов; не переоценивать охват через email |
| Произвольный формат ответов, неполные данные | LLM structured output + правила нормализации, confidence-пороги, авто-дозапрос, ручная корректировка |
| Качество извлечения ниже целевого | Golden-датасет, метрики precision/recall, человек в петле, итеративное дообучение |
| Производительности MVP-модели (8B) не хватит на сложные ответы | Метрики на golden-датасете; для трудных кейсов — HITL; путь масштабирования на крупную модель заложен в архитектуре (смена через конфиг) |
| Срок поставки мощного GPU (только для продакшена) | MVP работает на RTX 4060; апгрейд GPU не блокирует старт; ранний заказ под продакшен-этап |
| Экспортный/таможенный комплаенс по химии, опасные грузы | Правила эскалации для опасной логистики и контролируемых веществ; ответственный по комплаенсу |
| Антиспам и репутация рассылки | Лимиты, прогрев домена, корректные шаблоны, opt-out, мониторинг доставляемости |
| Зависимость от доступов заказчика | Параллельная разработка на синтетике; чёткий чек-лист доступов в этапе 0 |
| Требования безопасности данных | On-premise, RBAC, аудит, шифрование, контроль исходящего трафика |

# 11. Безопасность и приватность

Решение разворачивается в контуре заказчика. Локальная LLM обеспечивает, что содержимое переписки и коммерческие условия не передаются во внешние сервисы. Предусмотрены ролевой доступ (RBAC), журнал действий, шифрование вложений (CoA/TDS) и контролируемый исходящий шлюз только к разрешённым каналам.

Важная оговорка по WhatsApp. После отключения On-Premises API единственный путь — WhatsApp Cloud API, при котором сообщения проходят через инфраструктуру Meta. Это объективно противоречит принципу «данные не покидают контур». Решение нужно согласовать с заказчиком: ограничить WhatsApp нечувствительным первичным контактом, использовать BSP с подходящим размещением, либо вести чувствительную переписку только по self-hosted email.

Email-канал (IMAP/SMTP), напротив, может быть полностью в контуре — для конфиденциальных условий он предпочтителен.

# 12. Бизнес-кейс и ROI (для питча)

Раздел под защиту перед заказчиком и жюри. Цифры — иллюстративная модель; подставляются после фиксации baseline.

- Экономия времени специалиста: (часы на сорсинг сейчас − после) × ставка × число сорсингов в месяц. Главный измеримый эффект.

- Рост охвата поставщиков: больше контрагентов в выборке за то же время → выше шанс лучшей цены и условий → прямой эффект на маржу закупки.

- Связь с продажами: как отметил сооснователь, эффективная закупка повышает конверсию в продажах — это второй контур ценности, который стоит показать.

- Снижение зависимости от человеческого фактора: воспроизводимый процесс, не завязанный на конкретного специалиста.

- Дифференциация: вертикальное решение под химию (CAS, Incoterms, CoA/TDS, китайские поставщики), а не универсальный procurement-инструмент.

- Масштабирование после пилота: новые группы сырья, интеграция с ERP/1С, аналитика по поставщикам и ценам.

# 13. Критерии успеха платного пилота

Привязаны к формату платного пилотного тестирования. Пилот считается успешным, если:

- Специалист создаёт запрос по CAS и получает стандартизированный RFQ под выбранные базисы.

- Система рассылает RFQ по выбранным каналам и фиксирует статусы.

- ≥ 85% входящих ответов структурируются автоматически; неполные — с авто-дозапросом.

- Формируется сводная сравнительная таблица с экспортом (CSV/Excel).

- Ведётся история коммуникаций по каждому менеджеру.

- Нестандартные кейсы корректно эскалируются специалисту.

- Развёртывание выполнено on-premise; согласован режим обработки WhatsApp-данных.

- Подтверждено сокращение времени сорсинга относительно baseline (целевой KPI пилота).

# 14. Допущения и открытые вопросы

Эти пункты следует закрыть на этапе 0 — от них зависят сроки, метрики и архитектура.

- Echemi: программного API нет (проверено). Запрашивать ли у Echemi VIP/партнёрский доступ и допустим ли ассист-режим/браузерная автоматизация по ToS? Верификация CAS уже закрыта через PubChem.

- Каковы реальные каналы общения с поставщиками (email / WhatsApp / WeChat / Alibaba TM) и их доли?

- Текущий baseline: время и число контактов на один сорсинг, доля неполных ответов?

- Объём и формат истории закупок для RAG и дообучения? Качество данных?

- Допустимая модель приватности для WhatsApp (Cloud API через Meta)?

- Объём пиковой нагрузки: число RFQ и входящих сообщений в сутки?

- Требования по ролям, аудиту и интеграции с ERP/1С на следующих этапах?

# 15. MVP — демонстрация заказчику

К плану прилагается рабочий интерактивный прототип MVP_ChemSourcing.html (открывается в браузере, без установки). Он демонстрирует полный пользовательский путь: ввод материала, верификацию CAS через PubChem (Echemi показан заглушкой) и генерацию RFQ с предпросмотром, анимированный статус-конвейер (поиск → рассылка → сбор → парсинг → дозапрос), сводную таблицу с фильтрами и экспортом, карточки менеджеров, очередь эскалаций и библиотеку шаблонов.

Прототип использует демонстрационные данные и имитацию ИИ-обработки. Логика и экраны соответствуют целевому продукту и служат основой для боевой версии.

Документ подготовлен как план реализации проекта «ChemSource AI». Сроки и стек уточняются на этапе согласования объёма работ и предоставления доступов.

Источник: Meta for Developers — On-Premises API Sunset. Финальная версия On-Premises клиента прекратила работу 23.10.2025; поддерживается только облачный Cloud API.